## 7-Day Project Timeline
Day | Focus Area | Detailed Tasks | Est. Time | Status
Hari 1 | Setup Proyek & Database | • Inisialisasi proyek ASP.NET Core Web API di Visual Studio 2022. • Buat model (Entity) utama: Player, ScoreEntry. • Setup koneksi PostgreSQL (via Docker). • Jalankan migrasi Entity Framework Core. • Lakukan commit awal ke repositori Git melalui SourceTree. | 4 Jam | Not Started
Hari 2 | Pembuatan API Inti (CRUD) | • Terapkan pola Repository atau Service untuk pemisahan logika. • Buat endpoint POST /api/players (Registrasi pemain baru). • Buat endpoint POST /api/scores (Mengirimkan skor baru). • Uji endpoint menggunakan Postman untuk memastikan data tersimpan. | 4 Jam | Not Started
Hari 3 | Logika Leaderboard & Pagination | • Buat endpoint GET /api/leaderboard (Mengambil Top 100). • Terapkan logika pagination (misalnya 20 data per halaman). • Tambahkan kalkulasi peringkat (ranking) dinamis pada response. • Uji berbagai skenario query parameter di Postman. | 4 Jam | Not Started
Hari 4 | Optimasi Performa (Caching) | • Implementasikan IMemoryCache bawaan .NET pada endpoint leaderboard. • Set masa kedaluwarsa cache (misal: 3-5 menit). • Buat logika Cache Invalidation: hapus cache lama jika rekor baru masuk Top 100. | 4 Jam | Not Started
Hari 5 | Implementasi Real-Time (SignalR) | • Instalasi dan konfigurasi pustaka SignalR di proyek. • Buat LeaderboardHub untuk mengelola koneksi klien. • Sisipkan logika broadcast pada endpoint POST /api/scores jika skor memecahkan rekor/masuk Top 10. | 4 Jam | Not Started
Hari 6 | Unit Testing & Refactoring | • Rapikan kode dan pastikan implementasi Dependency Injection sudah baik. • Setup proyek test baru di dalam solution menggunakan xUnit. • Tulis Unit Test untuk menguji logika kalkulasi peringkat dan pembaruan skor. | 4 Jam | Not Started
Hari 7 | Deployment & Dokumentasi | • Deploy database ke cloud (Neon.tech atau Aiven - Free Tier). • Deploy Web API ke Azure App Service (F1 Free Tier). • Ekspor collection lengkap dari Postman. • Tulis README.md komprehensif di GitHub (Arsitektur, ERD, dan cara menjalankan di lokal). | 4 Jam | Not Started